Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Ворошиловского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Ворошиловского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2021-2026 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Ворошиловского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Ворошиловского сельского поселения от 21.10.2013 № 197. В состав программы входит 3 подпрограммы:

1. Поддержка личного подсобного хозяйства Ворошиловского сельского поселения.

2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского сельского поселения.

3.Муниципальное управление и формирование муниципальной собственности в Ворошиловском сельском поселении.

Общий объём финансирования программы составляет 60 466 681,88 руб., в том числе на 2023 год – 12 445 375,55 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 11 012 742,87 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 1 432 632,68 руб.).

Цель муниципальной программы является устойчивое развитие экономического потенциала, повышение уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития Ворошиловского сельского поселения.

Задачами программы являются улучшение экономических и социальных условий способствующих повышению эффективности развития ЛПХ, КФК в Ворошиловском сельском поселении; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства; создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрации Ворошиловского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ворошиловского сельского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Ворошиловского сельского поселения от 04.07.2013 № 153.

По подпрограмме «Поддержка личного подсобного хозяйства Ворошиловского сельского поселения» в 2023 году расходов не было.

По подпрограмме «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского сельского поселения» расходы составили 4 472 512,15 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 120,0% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Водоснабжение и водоотведение Ворошиловского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Организация в границах поселения водоснабжения населения (обеспечение населения питьевой водой);

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве, необходимом для удовлетворения потребностей населения.

Значение целевого индикатора определяется, как обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве, необходимом для удовлетворения потребностей населения (%). Доля обеспечения согласно плана составила 100%. Степень достижения значения целевого индикатора - 100 %.

- Ремонт системы водоснабжения Ворошиловского сельского поселения;

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Уровень реализации мероприятия по ремонту системы водоснабжения

Значение целевого индикатора определяется, как уровень реализации мероприятия по ремонту системы водоснабжения (%). Доля обеспечения согласно плана составила 100%. Степень достижения значения целевого индикатора - 100 %.

2. Благоустройство территорий в Ворошиловском сельском поселении.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Уличное освещение.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Обеспечение уличным освещением.

Значение целевого индикатора определяется, как обеспечение уличным освещением (%). Обеспечение уличным освещением согласно плана составило 90%. Эффективность реализации мероприятия составляет 100 %.

- Прочие мероприятия по благоустройству.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество договоров на оказание услуг, выполнение работ по прочим мероприятиям по благоустройству.

Значение целевого индикатора определяется, как количество договоров на прочее благоустройство (шт.). Количество договоров на прочее благоустройство согласно плана составило 7 ед. Согласно факта – 8 штук. Данное мероприятие эффективно.

- Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Уровень содержания мест накопления твердых коммунальных отходов.

Значение целевого индикатора определяется, как уровень содержания мест накопления твердых коммунальных отходов (%). Уровень содержания мест накопления твердых коммунальных отходов согласно плана составило 100%. Эффективность реализации мероприятия составляет 100 %.

- Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество часов предоставления услуг.

Значение целевого индикатора определяется, как количество часов предоставления услуг (ед.). Количество часов, согласно плана и факта, составило 4 часа. Эффективность реализации мероприятия составляет 100 %.

- Содержание мест захоронений, ремонт кладбищ.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество договоров на оказание услуг, выполнению работ по содержанию мест захоронений.

Значение целевого индикатора определяется, как оличество договоров на оказание услуг, выполнению работ по содержанию мест захоронений. (ед.). Количество договоров, согласно плана составило 2 единицы, факта – 3 договора. Реализация мероприятия эффективна.

3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Ворошиловского сельского поселения, их содержание и ремонт.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Содержание и ремонт дорог Ворошиловского сельского поселения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Уровень содержания и ремонт дорог.

Значение целевого индикатора определяется, как уровень содержания и ремонт дорог (%). Уровень содержания и ремонт дорог согласно плана составило 60%. Эффективность реализации мероприятия составляет 100 %.

По подпрограмме «Муниципальное управление и формирование муниципальной собственности в Ворошиловском сельском поселении» расходы составили 7 969 732,40 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Формирование и развитие муниципальной собственности Ворошиловского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество соглашений по передаче полномочий.

Значение целевого индикатора определяется, как количество соглашений по передаче полномочий (ед.). Количество соглашений по передаче полномочий по плану составило одна единица. Эффективность реализации данного мероприятия составила 100,0%.

2. Повышение эффективности деятельности Администрации Ворошиловского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Содержание муниципального имущества.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Доля затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета.

Значение целевого индикатора определяется, как доля затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета (%). Доля затрат по плану составила 28%, факт - 27%. Степень достижения значения целевого индикатора составила 100,0%.

- Резервный фонд Администрации Ворошиловского сельского поселения.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета.

Значение целевого индикатора определяется, как доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета (%). Доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета по плану составляет 0,07%. Степень достижения значения целевого индикатора составила 114%.

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ворошиловского сельского поселения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов.

Значение целевого индикатора определяется, как отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов (%). Это отношение по плану составляет 90%. Эффективность реализация данного мероприятия составила 102,4%.

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество граждан, призванных на службу в ряды РА.

Значение целевого индикатора определяется, как количество граждан, призванных на службу в ряды РА (чел.). Количество граждан по плану составляет 6 человека. Реализация данного мероприятия эффективна.

- Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество соглашений по передаче полномочий.

Значение целевого индикатора определяется, как Количество соглашений по передаче полномочий (ед.). Количество соглашений по плану составляет 4 ед. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

- Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджету поселения в соответствии с заключенными соглашениями:

\*На организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом, необходимым для осуществления данных полномочий;

\* Обеспечение проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

\* Хранение архивных фондов поселения;

\* Поощрение поселения за лучшее новогоднее оформление территории.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанных мероприятий:

а) Количество соглашений по передаче полномочий.

Значение целевого индикатора определяется, как количество соглашений по передаче полномочий и количество приобретенных новогодних игрушек (ед.). Количество соглашений по плану составляет 3 ед., количество приобретенных новогодних игрушек – 4 штуки. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

- Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанных мероприятий:

а) Размер процента за пользование бюджетным кредитом.

Значение целевого индикатора определяется, как Размер процента за пользование бюджетным кредитом (%). Размер процента за пользование бюджетным кредитом по плану составляет 0,1. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0%.

- Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства «Капитальный ремонт нежилого помещения – здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Победы, д. 143»

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанных мероприятий:

а) Количество договоров на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости.

Значение целевого индикатора определяется, как количество договоров на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости (ед). Количество договоров по плану составляет 1 штука. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы Ворошиловского сельского поселения «Развитие экономического потенциала Ворошиловского сельского поселения» составляет 110%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_