Приложение № 3

к   постановлению Администрации

Ворошиловского сельского  поселения

от «» апреля 2023г.  №

## Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

## Ворошиловского сельского  поселения Полтавского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Ворошиловского сельского поселения  Полтавского муниципального

района Омской области на 2018-2023 годы»

## за 2022 год

| № п/п |  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ворошиловского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения |  | Значение |  |  | Отклонение <*> |  | Примечание (причины отклонения) <**> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| - Подпрограмма «Поддержка личного подсобного хозяйства Ворошиловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Объем исполненных расходных обязательств направляемых на реализацию мероприятия в сфере ЛПХ |  |  | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| - Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Организация в границах поселения водоснабжения населения (обеспечение населения питьевой водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве, необходимом для удовлетворения потребностей населения |  | % |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2: Газификация объектов бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество газифицированных объектов бюджетной сферы |  | Ед. |  | 2 | 0 |  | -2 |  |  |  |
| Мероприятие 3: Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение уличным освещением | % |  | 90 | 90 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 4: Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество договоров на прочее благоустройство | Шт. |  | 1 | 4 |  | +3 |  |  |  |
| Мероприятие 5: Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень содержания мест накопления твердых коммунальных отходов | % |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 6: Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству |  | % |  | 0,5 | 0,5 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 7: Содержание мест захоронения, ремонт кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество договоров на оказание услуг, выполнение работ по содержанию мест захоронения |  | Шт. |  | 1 | 0 |  | -1 |  |  |  |
| Мероприятие 6: Содержание и ремонт дорог Ворошиловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень содержания и ремонт дорог | % |  | 60 | 70 |  | +10 |  |  |  |
| - Подпрограмма «Муниципальное управление и формирование собственности в Ворошиловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество соглашений по передаче полномочий | ед. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2: Содержание муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета | % |  | 30 | 25 |  | -5 |  |  |  |
| Мероприятие 3: Резервный фонд Администрации Ворошиловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета | % |  | 0,1 | 0,15 |  | +0,05 |  |  |  |
| Мероприятие 4: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ворошиловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов | % |  | 90 | 89 |  | -1 |  |  |  |
| Мероприятие 5: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество граждан, призванных на службу в ряды РА | Чел. |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 7: Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. |  | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 8: На организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 10: Обеспечение проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 11: Хранение архивных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 12: На утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 13: Организация в границах поселения газоснабжения населения, в части владения, пользование и распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 14: Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер процента за пользование бюджетным кредитом | Ед. |  | 0,1 | 0,1 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 15: Поощрение поселения за лучшее новогоднее оформление территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество приобретенных новогодних украшений | Ед. |  | 2 | 4 |  | +2 |  |  |  |
| Мероприятие 16: Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства «Капитальный ремонт нежилого помещения – здания сельского дома культуры, расположенного по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Победы д. 143» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество договоров на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости | Ед. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |